## Working_List
D-Day | Date | Day(Function) | Day | ToDo | Doing | Done | Meeting | ETC | 휴가사용( 4 )
D-276 | 2026-03-30 | 2 | 월 |  | ㅇRFP 분석 |  | ㅇ내부 월간 보고 - 10:00, 대회의실 | ㅇ프로젝트 투입 | 0
D-275 | 2026-03-31 | 3 | 화 |  | ㅇRFP 분석 |  | ㅇTF 월간 보고 - 10:00, 대회의실 |  | 0
D-274 | 2026-04-01 | 4 | 수 | ㅇ요구사항 정의서 작성 |  | ㅇ업무 논의(진용하C) - 기존 레파지토리 분리 방안 : 기존 소스 수정 시, 추후 merge 방안 논의 : 검찰 제외 네트워크 구성 질의 (여기서 KICS Nexus 접근해서 공수처 진행?) - S/W 설치 방안 : 외부 파일 반입 논의 |  |  | 0
D-273 | 2026-04-02 | 5 | 목 | ㅇ요구사항 정의서 작성 |  | ㅇWBS 작성 완료 |  |  | 0
D-272 | 2026-04-03 | 6 | 금 | ㅇ휴가 ㅇvitualbox로 cicd 구성 |  |  |  | ㅇWBS 작성 마감일 ㅇ최훈탁C 휴가(건강검진) ㅇ개발서버 도입 | 0
D-271 | 2026-04-04 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-270 | 2026-04-05 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-269 | 2026-04-06 | 2 | 월 | ㅇ휴가 |  |  |  | ㅇ최훈탁C 휴가(종일) | 1
D-268 | 2026-04-07 | 3 | 화 | ㅇ휴가 |  |  |  | ㅇ최훈탁C 휴가(종일) | 1
D-267 | 2026-04-08 | 4 | 수 | ㅇ휴가 |  |  |  | ㅇ최훈탁C 휴가(종일) | 1
D-266 | 2026-04-09 | 5 | 목 | ㅇ휴가 |  |  |  | ㅇ최훈탁C 휴가(종일) | 1
D-265 | 2026-04-10 | 6 | 금 | ㅇ휴일 |  |  |  | ㅇ개발망 연결 예정일 ㅇ휴일(창립기념일 대체 공휴일) | 0
D-264 | 2026-04-11 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-263 | 2026-04-12 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-262 | 2026-04-13 | 2 | 월 | ㅇ아키텍처 정의서 작성 ㅇ개발환경 구성 - S/W 설치 : Git/Nexus/Jenkins |  |  |  |  | 0
D-261 | 2026-04-14 | 3 | 화 | [5 empty] | 0
D-260 | 2026-04-15 | 4 | 수 | [5 empty] | 0
D-259 | 2026-04-16 | 5 | 목 | ㅇ아키텍처 설계서 작성 |  |  |  |  | 0
D-258 | 2026-04-17 | 6 | 금 | [5 empty] | 0
D-257 | 2026-04-18 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-256 | 2026-04-19 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-255 | 2026-04-20 | 2 | 월 |  |  |  |  | ㅇ분석 단계 감리(~05/01) | 0
D-254 | 2026-04-21 | 3 | 화 | [5 empty] | 0
D-253 | 2026-04-22 | 4 | 수 | [5 empty] | 0
D-252 | 2026-04-23 | 5 | 목 | [5 empty] | 0
D-251 | 2026-04-24 | 6 | 금 | [5 empty] | 0
D-250 | 2026-04-25 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-249 | 2026-04-26 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-248 | 2026-04-27 | 2 | 월 | [5 empty] | 0
D-247 | 2026-04-28 | 3 | 화 | [5 empty] | 0
D-246 | 2026-04-29 | 4 | 수 | [5 empty] | 0
D-245 | 2026-04-30 | 5 | 목 | [5 empty] | 0
D-244 | 2026-05-01 | 6 | 금 |  |  |  |  | ㅇ분석/설계 종료 | 0
D-243 | 2026-05-02 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-242 | 2026-05-03 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-241 | 2026-05-04 | 2 | 월 |  |  |  |  | ㅇ구성 및 통합 시작 | 0
D-240 | 2026-05-05 | 3 | 화 | [5 empty] | 0
D-239 | 2026-05-06 | 4 | 수 | [5 empty] | 0
D-238 | 2026-05-07 | 5 | 목 | [5 empty] | 0
D-237 | 2026-05-08 | 6 | 금 | [5 empty] | 0
D-236 | 2026-05-09 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-235 | 2026-05-10 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-234 | 2026-05-11 | 2 | 월 | [5 empty] | 0
D-233 | 2026-05-12 | 3 | 화 | [5 empty] | 0
D-232 | 2026-05-13 | 4 | 수 | [5 empty] | 0
D-231 | 2026-05-14 | 5 | 목 | [5 empty] | 0
D-230 | 2026-05-15 | 6 | 금 | [5 empty] | 0
D-229 | 2026-05-16 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-228 | 2026-05-17 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-227 | 2026-05-18 | 2 | 월 | [5 empty] | 0
D-226 | 2026-05-19 | 3 | 화 | [5 empty] | 0
D-225 | 2026-05-20 | 4 | 수 | [5 empty] | 0
D-224 | 2026-05-21 | 5 | 목 | [5 empty] | 0
D-223 | 2026-05-22 | 6 | 금 | [5 empty] | 0
D-222 | 2026-05-23 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-221 | 2026-05-24 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-220 | 2026-05-25 | 2 | 월 | [5 empty] | 0
D-219 | 2026-05-26 | 3 | 화 | [5 empty] | 0
D-218 | 2026-05-27 | 4 | 수 | [5 empty] | 0
D-217 | 2026-05-28 | 5 | 목 | [5 empty] | 0
D-216 | 2026-05-29 | 6 | 금 | [5 empty] | 0
D-215 | 2026-05-30 | 7 | 토 | - |  |  |  |  | 0
D-214 | 2026-05-31 | 1 | 일 | - |  |  |  |  | 0
D-Day | 2026-12-31 | 5 | 목 |  |  |  |  | ㅇ프로젝트 철수 | 4

## 일정
분석 및 설계 | 03.03 ~ 05.01
구성 및 통합 | 05.04 ~ 07.31
인프라 테스트 | 07.01 ~ 08.15
통합 테스트 | 08.16 ~ 09.15
오픈 | 9.28
안정화 | 09.29 ~ 01.31

## 구성
PC |  |  |  |  | 경찰 CI/CD 서버
| Git VM |  |  | 경찰 포털 VM |  | Git
|  | 경찰 포털 Repo | 해경 포털 Repo |  |  |  | 경찰 포털 Repo | 해경 포털 Repo
|  | 검찰 포털 Repo | 법무 포털 Repo |  |  |  | 검찰 포털 Repo | 법무 포털 Repo
|  | 운영단 포털 Repo | 공수처 포털 Repo | 해경 포털 VM |  |  | 운영단 포털 Repo | 공수처 포털 Repo
| Jenkins VM |  |  | 검찰 포털 VM |  | Jenkins
|  | 경찰 Pipeline | 해경 Pipeline |  |  |  | 경찰 Pipeline | 해경 Pipeline
|  | 검찰 Pipeline | 법무 Pipeline |  |  |  | 검찰 Pipeline | 법무 Pipeline
|  | 운영단 Pipeline | 공수처 Pipeline | 법무 포털 VM |  |  | 운영단 Pipeline | 공수처 Pipeline
| Nexus VM |  |  | 운영단 포털 VM |  | Nexus
|  | 경찰 Library | 해경 Library |  |  |  | 경찰 Library | 해경 Library
|  | 검찰 Library | 법무 Library |  |  |  | 검찰 Library | 법무 Library
|  | 운영단 Library | 공수처 Library | 공수처 포털 VM |  |  | 운영단 Library | 공수처 Library
해경 CI/CD 서버
Git
[7 empty] | 경찰 포털 Repo | 해경 포털 Repo
[7 empty] | 검찰 포털 Repo | 법무 포털 Repo
[7 empty] | 운영단 포털 Repo | 공수처 포털 Repo
Jenkins
[7 empty] | 경찰 Pipeline | 해경 Pipeline
[7 empty] | 검찰 Pipeline | 법무 Pipeline
[7 empty] | 운영단 Pipeline | 공수처 Pipeline
Nexus
[7 empty] | 경찰 Library | 해경 Library
[7 empty] | 검찰 Library | 법무 Library
[7 empty] | 운영단 Library | 공수처 Library
검찰 CI/CD 서버
Git
[7 empty] | 경찰 포털 Repo | 해경 포털 Repo
[7 empty] | 검찰 포털 Repo | 법무 포털 Repo
[7 empty] | 운영단 포털 Repo | 공수처 포털 Repo
Jenkins
[7 empty] | 경찰 Pipeline | 해경 Pipeline
[7 empty] | 검찰 Pipeline | 법무 Pipeline
[7 empty] | 운영단 Pipeline | 공수처 Pipeline
Nexus
[7 empty] | 경찰 Library | 해경 Library
[7 empty] | 검찰 Library | 법무 Library
[7 empty] | 운영단 Library | 공수처 Library
법무 CI/CD 서버
Git
[7 empty] | 경찰 포털 Repo | 해경 포털 Repo
[7 empty] | 검찰 포털 Repo | 법무 포털 Repo
[7 empty] | 운영단 포털 Repo | 공수처 포털 Repo
Jenkins
[7 empty] | 경찰 Pipeline | 해경 Pipeline
[7 empty] | 검찰 Pipeline | 법무 Pipeline
[7 empty] | 운영단 Pipeline | 공수처 Pipeline
Nexus
[7 empty] | 경찰 Library | 해경 Library
[7 empty] | 검찰 Library | 법무 Library
[7 empty] | 운영단 Library | 공수처 Library
운영단 CI/CD 서버
Git
[7 empty] | 경찰 포털 Repo | 해경 포털 Repo
[7 empty] | 검찰 포털 Repo | 법무 포털 Repo
[7 empty] | 운영단 포털 Repo | 공수처 포털 Repo
Jenkins
[7 empty] | 경찰 Pipeline | 해경 Pipeline
[7 empty] | 검찰 Pipeline | 법무 Pipeline
[7 empty] | 운영단 Pipeline | 공수처 Pipeline
Nexus
[7 empty] | 경찰 Library | 해경 Library
[7 empty] | 검찰 Library | 법무 Library
[7 empty] | 운영단 Library | 공수처 Library
공수처 CI/CD 서버
Git
[7 empty] | 경찰 포털 Repo | 해경 포털 Repo
[7 empty] | 검찰 포털 Repo | 법무 포털 Repo
[7 empty] | 운영단 포털 Repo | 공수처 포털 Repo
Jenkins
[7 empty] | 경찰 Pipeline | 해경 Pipeline
[7 empty] | 검찰 Pipeline | 법무 Pipeline
[7 empty] | 운영단 Pipeline | 공수처 Pipeline
Nexus
[7 empty] | 경찰 Library | 해경 Library
[7 empty] | 검찰 Library | 법무 Library
[7 empty] | 운영단 Library | 공수처 Library
- 각 기관 별 라이브러리 구분 필요한지 파악 필요
- 필요 시, group에 기관 코드 적용
- 불 필요 시, 통합 nexus 구축